**Metodología e implementación del proyecto de continuidad y mejora de Downarcoiris**

El proyecto se ejecutará de manera remota y contempla diversas áreas de intervención continua y paralela para su implementación y desarrollo, durante un periodo de 3 meses:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ámbito intervención** | **Actividad** | **Primer mes** | | | | **Segundo mes** | | | | **Tercer mes** | | | |
| Trabajo con niños, niñas y adolescentes de la agrupación | Atención individual de kinesioterapia a niños y niñas que lo requieren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Atención individual de fonoaudiología a niños, niñas y adolescentes que lo requiere | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Atención individual de terapia ocupacional a niños, niñas y adolescentes que lo requieren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Atención individual de educación diferencial a niños, niñas y adolescentes que lo requieran | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fiesta grupal virtual dividido en tres grupos de acuerdo al grupo etáreos como actividad de cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Trabajo con padres y cuidadores de la agrupación | Taller de autocuidado dividido en tres grupos de acuerdo a grupo etareo de sus hijos e hijas |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Trabajo con familias de la agrupación | Ceremonia de inauguración y agradecimientos del proyecto. Contempla la participación de referentes del trabajo vinculado a la discapacidad asociada al síndrome de down. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceremonia de cierre del proyecto. Contempla el reconocimiento y premiación a la trayectoria y la participación continua de las familias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Trabajo de difusión y responsabilidad social | Difusión de las actividades realizadas por la agrupación en marco del proyecto. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |