|  |
| --- |
| **PROYECTO VAN TRASLADO DE PACIENTES** **¿Cómo se llevará a cabo el proyecto?**Se pretende apoyar el traslado de niños que requieren sustitución renal y que deben realizar procedimiento de diálisis en 2 hospitales públicos. Un grupo de ellos residen en diferentes comunas de la Región Metropolitana y acuden a hemodiálisis; otro grupo vive en regiones, se dializa en su hoga, pero debe venir a sus controles médicos a Santiago y alojan en la Casa de Acogida que mantiene la Corporación postulante al proyecto.El traslado se realizaría en una Van institucional de acuerdo a un calendario que permita coordinar la demanda por el servicio y que beneficie a niños de ambos hospitales.Los Hospitales tratantes son “Exequiel González Cortés” y “Luis Calvo Mackenna”. Las comunas de residencia de los niños y niñas que serán beneficiados son alejadas de los centros asistenciales y significa para las familias sortear múltiples dificultades al trasladarse en trasporte público.**Programación de Actividades** |
| **Nombre de la Actividad** | **Descripción de la Actividad** | **Meses de ejecución** |
| Coordinación con profesionales de Nefrología de Hospitales Exequiel González Cortés y Luis Calvo Mackenna | Llamadas telefónicas, correos electrónicos para conocer niños a trasladar, sus turnos, horarios y cambios. | Meses 1 al 12 |
| Elaboración de Hoja de Ruta del vehículo | Elaborar hoja de ruta semanal que incluya horarios, destinos y nombres de a quienes corresponde trasladar. | Meses 1 al 12 |
| Coordinación con Encargada de Casa de Acogida | Coordinación telefónica y/o por correo electrónico para conocer necesidad de traslados. | Meses 1 al 12 |
| Elaboración de Bitácora de traslados | Elaborar Bitácora diaria que incluya Kilometraje recorrido, nombre de personas trasladadas y destino. | Meses 1 al 12 |
| Traslados diarios hacia y desde Unidades de Hemodiálisis | Retirar del domicilio a niños para llevarlos a sesión de diálisis según su turno; retirar de diálisis para llevarlos a domicilio (Hospital Luis Calvo Mackenna).Retirar de diálisis según su turno para llevar a domicilio (Hospital Exequiel González Cortés). | Meses 1 al 12 |
| Traslados desde Casa de Acogida a Hospital Luis Calvo Mackenna | Retirar desde Casa de Acogida a niños y/o niñas que requieran traslado al Hospital Luis Calvo Mackenna durante la mañana. | Meses 1 al 12 |
| Coordinación con familias beneficiadas | Mantener registro y contacto telefónico con las familias de los niños y niñas trasladados para coordinar eventualidades. | Meses 1 al 12 |
| Mantenimiento periódico del vehículo | Revisar periódicamente las condiciones mecánicas y de seguridad del vehículo para su adecuado desempeño. Incluye reparaciones según necesidad y mantenciones preventivas. | Meses 1 al 12 |