|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SECCIÓN I: ANTECEDENTES DEL PROYECTO** | | | | | | |
| 1. Nombre o Razón Social de la Institución que postula el proyecto | FUNDACIÓN SIN BARRERAS QUILICURA | | | | | |
|
| 2. RUT | 65.121.478-5 | | | | | |
|
| 3. Tipo de Organización | Fundación sin fin de lucro | | | | | |
|
| 4. Registro Folio Acreditación Ministerio Desarrollo Social | Nº:1786. | | | | | |
|
| 5. Fecha | 7 de junio de 2021 | | | | | |
|
| 6. Nombre del proyecto | Generando y Ampliando Espacios de Salud Efectiva para la Neurodiversidad | | | | | |
|
|
| 7. El proyecto se acoge a la Ley N°19.885 | Si | | X | | | |
| 8. Número de usuarios directos | 160 PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA | | | | | |
|
| 9. Número de usuarios indirectos | 480 personas | | | | | |
|
| 10. Duración del proyecto | 3 Meses (sin embargo, el producto generado será utilizado a lo menos por un plazo de 12 años) | | | | | |
|
| 11. Localización |  | |  | | | |
| Región | | METROPOLITANA | | | |
| Comuna | | QUILICURA | | | |
| 12.- Financiamiento | Monto solicitado Premio Humaniza la Salud | | | | $5.000.000.- | |
| Total del proyecto | | | | $6.450.056.- | |
| 13. Datos de Contacto | Nombre | | | Carolina Ayala Paiva | | |
| Cargo | | | Directora Social y Trabajadora Social | | |
| Teléfono | | | 973788365 | | |
| Correo Electrónico | | | contacto@fundacionsinbarreras.cl / ayalapaivac@yahoo.es | | |
|  | | | | | | |
| **I.- Detalles del Proyecto y Metodología** | | | | | | |
| El presente proyecto emerge ante la inminente necesidad manifestada por familias de niños, niñas y jóvenes con Trastorno del Espectro Autista que residen en la comuna de Quilicura y en comunas del sector Norte de Santiago, que no cuentan con los recursos necesarios para incorporar a sus hijos(as) a programas terapéuticos especializados en centros de salud privados.  Resulta imperiosa la necesidad de ampliar la cobertura que Fundación sin Barreras ofrece en la actualidad en materia de salud, para ello generar y construir nuevos espacios idóneos, que respondan a las necesidades dadas por déficit de tipo sensoriales, comunicacionales y por necesidades propias de la etapa de desarrollo de cada uno de los miembros de nuestra comunidad de personas con autismo.  Al generar estos espacios, se podrá liberar las amplias listas de espera y también nutrir de manera importante, los programas terapéuticos a desarrollar, incorporando materiales altamente especializados y abriendo espacios físicos que posibiliten intervenciones más completas, eficientes y de mayor impacto.  Es así como se contempla en este proyecto los siguientes aspectos de mejoramiento:   * Ampliación y mejoramiento físico y de implementación de los espacios de atención terapéutica * Construcción de 1 sala de integración sensorial para abordar déficit de tipo sensorial de personas con autismo * Construcción de 1 sala de un departamento a escala para el Desarrollo de Actividades de la Vida Diaria   Contamos con un nuevo espacio, amplio e idóneo para generar el presente proyecto, sin embargo carecemos de materiales de construcción para el mejoramiento de este espacio y los elementos y materiales terapéuticos de los que disponemos son insuficientes, ya que se proyecta ampliar la atención al doble de usuarios que en la actualidad atendemos.  **Metodología**  La metodología a utilizar para dar vigor al presente proyecto, es de tipo Participativa, nuestra Comunidad se involucrará de manera directa en su ejecución. Por aspectos de protección vinculados con el contexto de pandemia, formaremos pequeñas cuadrillas de trabajo, compuestas por no más de tres personas, resguardando aspectos como el distanciamiento social y el uso de EPP adecuados.  También se asignará labores que no tengan relación directa con la ejecución física del proyecto, en terreno, también se trabajará en la difusión en redes sociales, en la convocatoria, entre otras tareas vinculadas con la ejecución y puesta en marcha de este nuevo importante proyecto para nuestra Fundación.  El componente Cualitativo para nuestra organización es muy relevante, por tanto, si bien nuestro proyecto apunta al mejoramiento y ampliación de espacios físicos, esta visión transformadora alberga la esperanza de un cambio radical en términos cualitativos, de la atención y cobertura que podamos ofrecer a nuestra comunidad de personas con Autismo, compuesta por niños, niñas y jóvenes que presentan esta condición y requieren de una atención altamente especializada en materia de Salud. | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **II.- Actividades a Ejecutar** | | | | | | |
| 1.- Construcción de 7 separaciones en tabiquería para generar 7 espacios de atención terapéutica individuales (1 de ellos será utlizado como Sala Sensorial y otro para el desarrollo de Actividades de la Vida Diaria)  2.- Implemtación de toda la construcción a utilizar (disponiendo de los materiales y elementos terapéuticos propios de la Fundación y de la implementación a adquirir con este nuevo fondo)  3.- Generación de Convocatoria para el ingreso de nuevos beneficiarios de Fundación sin Barreras  4.- Ejecución de Entrevistas a familias a incorporar a nuestra Fundación  5.- Generar proceso de Selección de nuevos profesionales a incorporar al proyecto  6.- Inauguración y comienzo de ejecución del proyecto y uso efectivo de los nuevos espacios terapéuticos | | | | | | |
| **III.- Plazos (cronograma)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Cronograma de actividades** | | | | | | |
| Actividad | **Mes 1** | **Mes 2** | | | | **Mes 3** |
| 1.- Construcción de 7 separaciones en tabiquería para generar 7 espacios de atención terapéutica individuales |  |  | | | |  |
| 2.- Implementación de toda la construcción a utilizar (disponiendo de los materiales y elementos terapéuticos propios de la Fundación y de la implementación a adquirir con este nuevo fondo) |  |  | | | |  |
| 3.- Generación de Convocatoria para el ingreso de nuevos beneficiarios de Fundación sin Barreras |  |  | | | |  |
| 4.- Ejecución de Entrevistas a familias a incorporar a nuestra Fundación |  |  | | | |  |
| 5.- Generación Proceso de Selección de nuevos profesionales a incorporar al proyecto |  |  | | | |  |
| 6.- Inauguración y comienzo de ejecución del proyecto y uso efectivo de los nuevos espacios terapéuticos |  |  | | | | Primera semana |